## informe
INFORME |  |  | CRONO
| Proyecto | ACO51 -eFinanzas FAFR |  |  | S1 | S2 | S3 | S4
| Instancia prueba | UAT1 |  | UAT IT1
| Iteración | IT2 |  | correcciones
| Fecha cierre prueba | 2022-06-07 |  | UAT IT2
| Fecha informe | 2022-06-09
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
/* reglas a definir en cada proyecto
0 bloqueante <> cerradas |  | ko
%en curso/totales <10% |  | ko
%en curso[mayores/total] <2% |  | ko
DETALLE
Bloqueante
No hay funcionalidad de las reglas del negocio y/o la aplicación, presenta bloqueos para continuar con el flujo normal de la funcionalidad o con las pruebas.
Mayor
Funcionalidad no responde a la solicitada y/o pérdida de datos.
Menor
Comportamientos que dificultan la experiencia de usuario.

## datos origen
/* Listado de ejemplo, el origen real de datos será |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aTe4srLsfZ5y0pFaHVt0Hr38x6eB9yw3fVieyhLyrgk/edit?usp=sharing
| incidencia | estado | gravedad | módulo
| id1 | en curso | bloqueante | funcionalidad 1
| id2 | cerrada | menor | funcionalidad 1
| id3 | en curso | bloqueante | funcionalidad 2
| id4 | en curso | mayor | funcionalidad 2
| id5 | cerrada | menor | funcionalidad 2
| id6 | cerrada | mayor | funcionalidad 2
| id7 | cerrada | menor | funcionalidad 2
| id8 | en curso | mayor | funcionalidad 3
| id9 | en curso | mayor | funcionalidad 3
| id10 | cerrada | mayor | funcionalidad 3
| id11 | cerrada | menor | funcionalidad 3
| id12 | cerrada | mayor | funcionalidad 3
| id13 | cerrada | menor | funcionalidad 3
| id14 | cerrada | menor | funcionalidad 3
| id15 | en curso | menor | funcionalidad 4
| id16 | en curso | menor | funcionalidad 4
| id17 | en curso | mayor | funcionalidad 4
| id18 | cerrada | bloqueante | funcionalidad 4
| id19 | cerrada | mayor | funcionalidad 4
| id20 | cerrada | menor | funcionalidad 4